Anexo Nº 1 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 
RESUMEN EJECUTIVO
Informe de Auditoría Interna Nº UAI/INF/AO/001/2015, Auditoria Operativa sobre el cumplimiento del Programa de Inversión, respecto a la utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por la gestión 2014; ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2015.
El objetivo de la auditoria es el de emitir una opinión independiente sobre la eficacia en el cumplimiento del Programa de Inversión con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, parte del Programa Operativo Anual de la entidad, así como de las operaciones y actividades relativas a la utilización y destino de estos recursos.

El objeto de la presente auditoría consistió en la documentación relativa al Programa de Inversiones con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) parte del  Programa Operativo Anual y de los procesos y procedimientos de las Unidades Administrativas y Ejecutoras, como las Secretarías Municipales de Planificación del Desarrollo, Administrativa Financiera, Desarrollo Humano y Social e Infraestructura Pública, Direcciones de Planificación y Programación de Operaciones, Tesoro Municipal, Administrativa, Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Supervisión de Obras y unidades dependientes consistente en: Programas Operativos Anuales (POAs), Programa de Inversión de Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, Estados de Ejecución Presupuestaria de recursos y gastos, comprobantes contables de ingreso y egreso con su respectiva documentación de respaldo, registros diarios, auxiliares y mayores, extractos bancarios, informes de seguimiento de programas y proyectos de inversión; cronograma de entrega y distribución de raciones del desayuno escolar, actas de entrega de bienes y servicios, manuales de procesos y procedimientos, información obtenida sobre el Programa de Apoyo a la Reducción de la Deserción Escolar en El Alto y otra documentación interna, así como información externa consistente en: Detalle de transferencias e información sobre asignación de techos presupuestarios relativos a recursos del IDH emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, información obtenida de las empresas proveedoras de bienes y servicios para la ejecución de programas y proyectos de inversión entre otra documentación relativa al objetivo de la auditoría. 
Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.

3.
RESULTADOS DEL EXAMEN

3.1
Inconsistencia en fechas de inicio y conclusión de programas y proyectos de inversión entre Formularios de Ejecución de Operaciones de Inversión en relación al Programa de Inversión 

3.2
Inadecuado registro presupuestario por transferencias del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH en el SIGMA

3.3
Procesos de contratación de bienes sin contar con información de la determinación del Precio Referencial  
3.4 Contratación directa de bienes, sin respaldo suficiente de las cantidades requeridas en relación a las solicitadas según “Requerimiento de Materiales y/o Equipos”       

3.5 
Inventario de Activos Fijos de la entidad con registro de bienes muebles  transferidos a la Policía Nacional.

3.6 Minutas de Contratos relativas a la ejecución de proyectos de inversión con fuente de recursos del IDH, no protocolizadas oportunamente. 

3.7
Retraso en la emisión de Actas de Recepción y Notas de Ingreso en relación a Notas de Remisión por dotación de raciones de desayuno escolar 

3.8
Retraso en la publicación de los Formularios 200, 400 y 500 al Sistema de Contrataciones Estatales SICOES.

El Alto, Febrero 27 de 2015
